## Agenda Planner
FTI CONNECT / SEMINAR AGENDA PLANNER
ใช้วางโครงงานอบรม/สัมมนาแบบ Experience: เลือกหัวข้อ → ระบบดึง Detail → ใส่เวลา → สรุปเวลารวมอัตโนมัติ
ชื่องาน | FTI CONNECT 2026 |  | จำนวนหัวข้อที่ใช้ | 15 |  | สีหมวดหัวข้อ / อ่าน agenda เร็วขึ้น
วันที่จัดงาน | 2026-09-07 |  | เวลารวมทั้งหมด (นาที) | 475 |  | Corporate | Product | Membership | Branch | Customer | Interactive | Recognition | Logistics | Entertainment | Marketing
กลุ่มเป้าหมายหลัก | Dealer ทั่วไป |  | เวลารวม (ชั่วโมง) | 7.9167 |  | ทิศทาง | สินค้า | ระบบสมาชิก/ดิจิทัล | สาขา | เสียงลูกค้า | มีส่วนร่วม | รางวัล | พัก/ลงทะเบียน | กิจกรรม | การตลาด
จุดประสงค์หลัก | อัปเดตทิศทาง FTI |  | เริ่มเร็วสุด | 9:00 |  | Tip: เลือกหัวข้อในคอลัมน์ C แล้วระบบจะดึงหมวด/รูปแบบ/Detail/จุดประสงค์ย่อยมาให้ ทีมสามารถปรับเวลา วิทยากร สถานะ และ Owner ได้ตามจริง
หมายเหตุภาพรวม |  |  | จบช้าสุด | 16:30
ลำดับ | วันที่ | หัวข้อ | หมวด | รูปแบบ | เริ่ม | จบ | นาที | วิทยากร | สถานะ | Detail อัตโนมัติ | จุดประสงค์ย่อย / สิ่งที่ต้องสื่อ | ผลลัพธ์ที่อยากได้กลับมา | เหมาะกับกลุ่ม | หมายเหตุทีม | Owner / Follow-up
1 | 2026-09-07 | Registration | Logistics | Break | 9:00 | 9:30 | 30 | ทีม Marketing Content | Confirmed | ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสาร และจัดกลุ่มผู้ร่วมงาน | เริ่มงานเป็นระบบและเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม | รายชื่อผู้เข้าร่วมจริงและกลุ่มเป้าหมาย | Mixed Audience | ลงทะเบียน + แจก QR/เอกสาร/แผนผังโซน
2 | 2026-09-07 | Opening & Welcome | Corporate Update | Keynote | 9:30 | 9:40 | 10 | Moderator | Confirmed | เปิดงาน สร้างบรรยากาศ และบอกเป้าหมายของวัน | ให้ทุกคนเข้าใจว่างานนี้ไม่ใช่แค่ฟังอบรม แต่เป็นการร่วมวางทิศทาง | ผู้ร่วมงานพร้อมเข้าสู่เนื้อหาและเข้าใจภาพรวม | Mixed Audience | เปิดกรอบงานว่าเป็น Experience ไม่ใช่สัมมนานั่งฟัง
3 | 2026-09-07 | CEO Vision Update | Corporate Update | Keynote | 9:40 | 10:00 | 20 | CEO | Confirmed | ผู้บริหารเล่าทิศทาง FTI ช่วงครบรอบ 30 ปี และการเปลี่ยนแปลงปีหน้า | สร้างความเชื่อมั่นว่า FTI ไม่ได้หยุดนิ่งและพร้อมสนับสนุนทุกช่องทาง | ความเชื่อมั่น/คำถามเชิงกลยุทธ์จากสาขาและ VIP | 29 สาขา FTI | ช่วงสร้างความมั่นใจ ควรเก็บภาพ PR
4 | 2026-09-07 | Membership Roadmap | Membership & Digital | Keynote | 10:00 | 10:20 | 20 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | Confirmed | เล่า Roadmap ว่าระบบจะเต็ม 100% ปีหน้า แต่ทยอยเปิด Feature ก่อน | ให้ Dealer/VIP เตรียมวางแผนการซื้อ ไม่ต้องรอถึงปีหน้า | ความพร้อมเข้าร่วม Pilot และคำถามเงื่อนไข | VIP Dealer | เน้นว่า 100% ปีหน้า แต่ทยอยเปิดฟีเจอร์ให้ลองก่อน
5 | 2026-09-07 | Asset Drive Center Update | Membership & Digital | Demo / Playground | 10:20 | 10:40 | 20 | ทีม Marketing Content | Confirmed | อัปเดตศูนย์รวมรูปสินค้า Artwork Template คลิป และเอกสารขาย | ให้สาขา/Dealer รู้ว่าหา Asset ได้จากที่ไหน ลดงานขอซ้ำ | รายการ Asset ที่ต้องเพิ่มและผู้รับผิดชอบ | 29 สาขา FTI | สาธิตวิธีช่วยสาขา/Dealer ใช้รูปและสื่อขาย
6 | 2026-09-07 | Coffee Break | Logistics | Break | 10:40 | 10:55 | 15 | ทีม Marketing Content | Confirmed | พักเบรกและให้เดินชมโซนสินค้า/Asset/Membership | ให้คนย่อยข้อมูลและสร้างบทสนทนาระหว่างกัน | Feedback ระหว่างพักและการเยี่ยมโซน | Mixed Audience | ให้เดินดู Membership Zone / Product Zone
7 | 2026-09-07 | Hidden Gems Collection | Product | Demo / Playground | 10:55 | 11:25 | 30 | Product Manager | Confirmed | แนะนำสินค้าเก่าที่ดีแต่ไม่ค่อยถูกขาย พร้อมเหตุผลว่าทำไมควรหยิบมาขาย | ปลุกสินค้า GP ดี/ปัญหาน้อย/ขายซ้ำได้ ให้กลับมาอยู่ในสายตา | รายชื่อสินค้าที่สาขาอยากทดลองขาย | Dealer ทั่วไป | เลือกสินค้า 5-8 ตัวพอ อย่าเยอะเกิน
8 | 2026-09-07 | Hidden Gems Collection | Product | Demo / Playground | 11:25 | 12:10 | 45 | Product Manager | Confirmed | แนะนำสินค้าเก่าที่ดีแต่ไม่ค่อยถูกขาย พร้อมเหตุผลว่าทำไมควรหยิบมาขาย | ปลุกสินค้า GP ดี/ปัญหาน้อย/ขายซ้ำได้ ให้กลับมาอยู่ในสายตา | รายชื่อสินค้าที่สาขาอยากทดลองขาย | Dealer ทั่วไป | สินค้าใหม่ต้องจับได้/เห็นจริง
9 | 2026-09-07 | Lunch Break | Logistics | Lunch / Dinner | 12:10 | 13:10 | 60 | ทีม Marketing Content | Confirmed | พักกลางวัน พร้อมเปิดพื้นที่ Exhibition Zone | ไม่ให้พลังงานตกและเพิ่มเวลาชมบูธ | จำนวนคนเข้าโซนต่างๆ | Mixed Audience | เปิด Exhibition Zone ระหว่างพัก
10 | 2026-09-07 | Product Playground | Interactive | Demo / Playground | 13:10 | 14:10 | 60 | R&D | Confirmed | พื้นที่ทดลองสินค้าแบบหมุนฐาน ให้ผู้ร่วมงานจับ ลอง ถาม และเทียบได้ | ทำให้สินค้าใหม่ถูกเข้าใจผ่านประสบการณ์ | Feedback หน้างานและคำถามที่ต้องทำสื่อเพิ่ม | Mixed Audience | หมุนฐานทดลองสินค้า
11 | 2026-09-07 | Problem Solving Session | Branch Sharing | Clinic | 14:10 | 14:40 | 30 | Moderator | Confirmed | หยิบปัญหาจริงจากสาขามาช่วยกันแก้สด | ทำให้การประชุมมีประโยชน์จริง ไม่ใช่แค่รับฟังจากส่วนกลาง | รายการปัญหาและ Owner ที่ต้องกลับไปแก้ | 29 สาขา FTI | เลือก VIP ที่พูดเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจ
12 | 2026-09-07 | Coffee Break | Logistics | Break | 14:40 | 14:55 | 15 | ทีม Marketing Content | Confirmed | พักเบรกและให้เดินชมโซนสินค้า/Asset/Membership | ให้คนย่อยข้อมูลและสร้างบทสนทนาระหว่างกัน | Feedback ระหว่างพักและการเยี่ยมโซน | Mixed Audience | ใช้เคสจริงจากสาขา
13 | 2026-09-07 | New Product Showcase | Product | Demo / Playground | 14:45 | 15:45 | 60 | Product Manager | Confirmed | เปิดตัวสินค้าใหม่แบบจับจริง เห็นจริง ไม่ใช่ดูสไลด์อย่างเดียว | ทำให้ผู้ร่วมงานจำจุดขายและข้อจำกัดได้จริง | Feedback ต่อสินค้าใหม่และการตั้งราคา/แพ็กเกจ | VIP Dealer | รอบละ 15 นาที 4 รอบ
14 | 2026-09-07 | Ask Me Anything | Interactive | Q&A | 15:45 | 16:15 | 30 | Moderator | Confirmed | ถามตอบสดกับผู้บริหาร/ทีมหลักแบบควบคุมประเด็น | เคลียร์ข้อสงสัยสำคัญก่อนปิดงาน | FAQ และประเด็นที่ต้องสื่อสารต่อ | Mixed Audience | สรุปสิ่งที่จะทยอยเปิด + follow-up
15 | 2026-09-07 | Closing & Next Step | Logistics | Keynote | 16:00 | 16:30 | 30 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | Confirmed | สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่จะทยอยเปิด และช่องทางติดตามหลังงาน | ปิดงานด้วย Action ไม่ใช่จบแล้วหาย | รายการ Follow-up, Owner, Timeline | Mixed Audience | ใช้เฉพาะถ้างานเป็นครึ่งวันบ่ายถึงเย็น
Formulas:
วันที่ = IF([หัวข้อ]="","",IF(B4="","",B4))

## Data
TargetGroups
กลุ่มเป้าหมาย | รายละเอียด
29 สาขา FTI | ทีมหน้าร้าน/สาขาภายในทั้งหมด ใช้เพื่อสื่อสารทิศทางเดียวกัน
VIP Dealer | ตัวแทนจำหน่ายยอดสูง/มีอิทธิพล ควรเน้นความสัมพันธ์และสิทธิพิเศษ
ลูกค้ารายใหญ่ที่ยังไม่เป็นตัวแทน | ลูกค้าซื้อเยอะ แต่ยังไม่อยู่ในระบบ Dealer ใช้เพื่อปูทาง Partnership
Dealer ทั่วไป | กลุ่มตัวแทนกว้าง เน้นความเข้าใจระบบและโอกาสขาย
ทีมขายภายใน | Sale/Branch/Key Account ที่ต้องนำสารไปเล่าต่อ
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา | กลุ่มตัดสินใจ/วางแผน ให้เน้น Strategy และ Commitment
Supplier Strategic | Supplier ที่อยากให้ร่วมพัฒนา Product/Support
Mixed Audience | ใช้เมื่องานมีหลายกลุ่มรวมกัน ต้องบาลานซ์ความลึกของเนื้อหา
MainObjectives
จุดประสงค์หลัก | รายละเอียด
อัปเดตทิศทาง FTI | สร้างความมั่นใจและภาพเดียวกันก่อนเริ่มปีใหม่
เตรียมความพร้อมระบบ Membership | ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจแต้ม Tier และเริ่มวางแผนการซื้อ
ประชาสัมพันธ์ Function Flow | สื่อสารระบบ Tracking/Feature ที่จะทยอยเปิดใช้ก่อนเต็มรูปแบบ
เปิดตัว/ทดลองสินค้าใหม่ | ให้จับจริง เห็นจริง วางแผนขายได้ก่อนเปิดขาย
ดันสินค้า Hidden Gems | หยิบสินค้าดีที่ถูกมองข้ามกลับมาสร้างยอด
รับฟังเสียงสาขาและ VIP | เก็บ Insight ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ
สร้าง Relationship | ทำให้สาขา/VIP รู้สึกเป็นคนวงในและใกล้ผู้บริหาร
ยกระดับช่องทางการตลาด | สื่อสาร Asset Drive Center, Content, Campaign Support
สร้าง Action Plan หลังงาน | ให้ทุกฝ่ายมีสิ่งที่ต้องกลับไปทำต่ออย่างชัดเจน
Speakers
วิทยากร/เจ้าของช่วง | บทบาทที่เหมาะสม
CEO | Vision, Direction, Deep Talk, Relationship
ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | Brand, Campaign, Membership, Asset Drive, Agenda หลัก
จัดซื้อ | Product Roadmap, Supplier, Pricing Logic, New Product Plan
R&D | Demo, Test, Technical Explanation, Product Validation
Product Manager | Hidden Gems, Product Battle, Deep Dive
Sale Manager | How to Sell, Dealer/Branch Strategy
Branch Manager | Best Practice Sharing, Branch Reality
IT / Digital Team | Function Flow, Tracking, Dashboard, Asset Center
Service Team | After-sales, Installation, Common Problems
VIP Dealer Guest | Success Story, Dealer Voice
Supplier Guest | ใช้เฉพาะ Demo/Tech ไม่ให้พูดยาวขายตัวเอง
Moderator | คุมเวที Panel, Q&A, Deep Talk
ทีม Marketing Content | Asset Drive, Content Template, Social Media
HR / Training | Ice Breaking, Group Activity, Workshop Support
Formats
รูปแบบ Session
Keynote
Panel
Workshop
Demo / Playground
Round Table
Clinic
Exhibition Zone
Award
Networking
Break
Lunch / Dinner
Q&A
Activity / Game
Statuses
สถานะ
Idea
Draft
Need Detail
Confirmed
Assigned
Ready
Cancel / Hold
SessionLibrary
หมวด | หัวข้อ | รูปแบบแนะนำ | เวลาแนะนำ(นาที) | วิทยากรแนะนำ | Detail | จุดประสงค์ย่อย / สิ่งที่ต้องสื่อ | ผลลัพธ์ที่อยากได้กลับมา | เหมาะกับกลุ่ม
Corporate Update | Opening & Welcome | Keynote | 10 | Moderator | เปิดงาน สร้างบรรยากาศ และบอกเป้าหมายของวัน | ให้ทุกคนเข้าใจว่างานนี้ไม่ใช่แค่ฟังอบรม แต่เป็นการร่วมวางทิศทาง | ผู้ร่วมงานพร้อมเข้าสู่เนื้อหาและเข้าใจภาพรวม | Mixed Audience
Corporate Update | CEO Vision Update | Keynote | 20 | CEO | ผู้บริหารเล่าทิศทาง FTI ช่วงครบรอบ 30 ปี และการเปลี่ยนแปลงปีหน้า | สร้างความเชื่อมั่นว่า FTI ไม่ได้หยุดนิ่งและพร้อมสนับสนุนทุกช่องทาง | ความเชื่อมั่น/คำถามเชิงกลยุทธ์จากสาขาและ VIP | 29 สาขา FTI
Corporate Update | FTI 30 Years Journey | Keynote | 15 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | เล่าเส้นทาง 30 ปีแบบกระชับ เชื่อมอดีตกับอนาคต | ทำให้คนในและ VIP รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง | ความภูมิใจร่วมและภาพจำแบรนด์ที่แข็งแรง | Mixed Audience
Corporate Update | Business Direction 2027 | Keynote | 20 | CEO | สรุปทิศทางธุรกิจ สินค้า ช่องทาง และระบบสนับสนุนปีหน้า | ให้สาขาและ VIP เตรียมตัวล่วงหน้า | Commitment ต่อแผนปีหน้าและคำถามสำคัญ | ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา
Corporate Update | Market Outlook & Water Trends | Keynote | 15 | Sale Manager | ภาพรวมตลาดเครื่องกรองน้ำ พฤติกรรมลูกค้า และโอกาสใหม่ | ชี้ให้เห็นว่าตลาดเปลี่ยน และ FTI เตรียมเครื่องมือรองรับ | ประเด็นตลาดที่สาขาเห็นตรง/เห็นต่าง | Dealer ทั่วไป
Corporate Update | China Watertech Recap | Keynote | 15 | จัดซื้อ | สรุปสิ่งที่ได้จากงานจีน เทรนด์สินค้าใหม่ และแนวทางคัดเลือก | ให้เห็นว่า FTI คัดสินค้าแบบมีระบบ ไม่ได้เลือกตามกระแส | ความสนใจต่อกลุ่มสินค้าใหม่ | 29 สาขา FTI
Product | Hidden Gems Collection | Demo / Playground | 30 | Product Manager | แนะนำสินค้าเก่าที่ดีแต่ไม่ค่อยถูกขาย พร้อมเหตุผลว่าทำไมควรหยิบมาขาย | ปลุกสินค้า GP ดี/ปัญหาน้อย/ขายซ้ำได้ ให้กลับมาอยู่ในสายตา | รายชื่อสินค้าที่สาขาอยากทดลองขาย | Dealer ทั่วไป
Product | New Product Showcase | Demo / Playground | 45 | Product Manager | เปิดตัวสินค้าใหม่แบบจับจริง เห็นจริง ไม่ใช่ดูสไลด์อย่างเดียว | ทำให้ผู้ร่วมงานจำจุดขายและข้อจำกัดได้จริง | Feedback ต่อสินค้าใหม่และการตั้งราคา/แพ็กเกจ | VIP Dealer
Product | Product Demo Live | Demo / Playground | 20 | R&D | ทดลองติดตั้ง เปิดเครื่อง แกะชิ้นส่วน หรือทดสอบการใช้งานจริง | เปลี่ยนความเข้าใจจากฟังเป็นประสบการณ์ | คำถามเทคนิค ปัญหาหน้างาน และจุดที่ต้องทำคู่มือเพิ่ม | 29 สาขา FTI
Product | Product Battle | Panel | 20 | Product Manager | เทียบสินค้า 2-3 รุ่นแบบพูดข้อดีข้อเสียจริง | ช่วยให้สาขาเลือกสินค้าให้เหมาะกับลูกค้า ไม่ขายผิดตัว | Use case สำหรับแต่ละรุ่นและคำถามคาใจ | ทีมขายภายใน
Product | Product Deep Dive | Keynote | 30 | R&D | เจาะสินค้าเด่นแบบลึกขึ้น เช่น โครงสร้าง ไส้กรอง จุดต่าง และข้อควรระวัง | สร้างความเข้าใจที่ใช้ตอบลูกค้าหน้างานได้ | ประเด็นที่ต้องทำเป็น FAQ หรือ Asset เพิ่ม | ทีมขายภายใน
Product | Future Product Preview | Exhibition Zone | 30 | จัดซื้อ | โชว์ Prototype / Demo / Concept ที่ยังไม่ขายจริง | ทำให้ VIP และสาขารู้สึกเป็นวงใน และเก็บเสียงก่อนสั่งจริง | Feedback ก่อนเปิดขายจริง ลดความเสี่ยงการสั่งผิด | VIP Dealer
Product | Product Roadmap 2027 | Keynote | 20 | จัดซื้อ | เล่ากลุ่มสินค้าที่จะเน้นปีหน้า และสินค้าที่ควรวางแผนล่วงหน้า | ให้สาขา/Dealer เตรียมพื้นที่ขายและงบซื้อ | ความต้องการ pre-order หรือ demo เพิ่ม | ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา
Membership & Digital | Function Flow Introduction | Keynote | 20 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | แนะนำระบบ Function Flow ว่าจะเป็นศูนย์กลางแต้ม สถานะ และสิทธิประโยชน์ | ให้ทุกคนเข้าใจว่า FTI กำลังเปลี่ยนจากโปรรายเดือนสู่ระบบระยะยาว | ความเข้าใจเบื้องต้นและคำถามเรื่องการใช้งาน | 29 สาขา FTI
Membership & Digital | Membership Roadmap | Keynote | 20 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | เล่า Roadmap ว่าระบบจะเต็ม 100% ปีหน้า แต่ทยอยเปิด Feature ก่อน | ให้ Dealer/VIP เตรียมวางแผนการซื้อ ไม่ต้องรอถึงปีหน้า | ความพร้อมเข้าร่วม Pilot และคำถามเงื่อนไข | VIP Dealer
Membership & Digital | Point System Preview | Keynote | 15 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | อธิบายแต้ม Tier Reward และหลักคิดการสะสมแบบเข้าใจง่าย | ลดความสับสนและทำให้เห็นประโยชน์จากการซื้อสม่ำเสมอ | คำถามเรื่องแต้ม/เงื่อนไข/ของรางวัล | Dealer ทั่วไป
Membership & Digital | Early Access Features | Demo / Playground | 15 | IT / Digital Team | โชว์ฟีเจอร์ที่จะทยอยเปิด เช่น Tracking, Status, Dashboard, Claim Reward | ทำให้คนเห็นว่าระบบกำลังเกิดจริง ไม่ใช่แค่แนวคิด | รายชื่อกลุ่มที่อยากทดลองใช้ก่อน | 29 สาขา FTI
Membership & Digital | Dealer Dashboard Preview | Demo / Playground | 20 | IT / Digital Team | พรีวิวหน้าจอ Dashboard สำหรับดูยอด แต้ม สิทธิ์ และสถานะ | ให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์เชิงปฏิบัติ | Feedback UX และข้อมูลที่อยากเห็นเพิ่ม | VIP Dealer
Membership & Digital | Asset Drive Center Update | Demo / Playground | 20 | ทีม Marketing Content | อัปเดตศูนย์รวมรูปสินค้า Artwork Template คลิป และเอกสารขาย | ให้สาขา/Dealer รู้ว่าหา Asset ได้จากที่ไหน ลดงานขอซ้ำ | รายการ Asset ที่ต้องเพิ่มและผู้รับผิดชอบ | 29 สาขา FTI
Membership & Digital | Digital Transformation Journey | Keynote | 15 | IT / Digital Team | เล่าภาพรวมการเปลี่ยนระบบสนับสนุนจาก Manual เป็น Digital | สร้างความมั่นใจว่า FTI กำลังลดความยุ่งยากให้ช่องทางขาย | Pain point ที่ควรแก้ด้วยระบบในเฟสถัดไป | ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา
Sales & Marketing | Water Store Growth Strategy | Keynote | 20 | Sale Manager | แนวทางใช้ Water Store เป็นจุดสร้างการมองเห็นและลูกค้าใหม่ | ให้สาขาเห็นบทบาทของหน้าร้านในฐานะสื่อและช่องทางขาย | ไอเดียกิจกรรมหน้าร้าน/พื้นที่ทดลอง | 29 สาขา FTI
Sales & Marketing | Marketing Support Program | Keynote | 20 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | อธิบายสิ่งที่ FTI จะช่วยช่องทางขาย เช่น Content, Artwork, Campaign, Booth | ให้ Dealer รู้ว่าไม่ได้ขายลำพัง และรู้วิธีขอ Support | ความต้องการสนับสนุนรายสาขา/รายพื้นที่ | VIP Dealer
Sales & Marketing | Content & Asset Support | Workshop | 30 | ทีม Marketing Content | สอนใช้ภาพ คลิป Caption และ Template ให้ถูกต้องกับแบรนด์ | ลดภาพลักษณ์แตกต่างกัน และทำให้สื่อสารง่ายขึ้น | รายการ Template ที่ทีมต้องทำต่อ | Dealer ทั่วไป
Sales & Marketing | Social Media Best Practice | Workshop | 30 | ทีม Marketing Content | แชร์วิธีโพสต์สินค้า/บริการให้ดูน่าเชื่อถือ ไม่ Hard Sell เกินไป | ยกระดับการตลาดของสาขาและ Dealer | ตัวอย่างโพสต์/คอนเทนต์ที่นำไปใช้ได้ทันที | Dealer ทั่วไป
Sales & Marketing | Campaign Preview | Keynote | 15 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | พรีวิวแคมเปญที่ FTI จะสื่อสารต่อสาธารณะ | ให้สาขาเตรียมรับลูกค้าที่เห็นสื่อและถามกลับมา | คำถามเรื่องช่วงเวลาและการร่วมโปรโมต | 29 สาขา FTI
Sales & Marketing | How To Sell More | Workshop | 45 | Sale Manager | เวิร์กช็อปวิธีเลือกสินค้า พูดจุดขาย ปิดการขาย และ Upsell | เพิ่มทักษะที่เอาไปใช้ขายจริงได้ | Action plan ของแต่ละสาขาหลังงาน | ทีมขายภายใน
Branch Sharing | Branch Best Practice Sharing | Panel | 30 | Branch Manager | ให้สาขาที่ทำได้ดีแชร์วิธีทำงานจริง | แลกเปลี่ยนสิ่งที่พิสูจน์แล้วในสนามจริง | Checklist วิธีทำที่สาขาอื่นนำไปลอง | 29 สาขา FTI
Branch Sharing | Fastest Growing Branch | Keynote | 15 | Branch Manager | เล่าเคสสาขาที่เติบโตเร็วว่าทำอะไรต่าง | สร้างแรงบันดาลใจและมาตรฐานใหม่ | ปัจจัยสำเร็จที่ทำซ้ำได้ | 29 สาขา FTI
Branch Sharing | Problem Solving Session | Clinic | 45 | Moderator | หยิบปัญหาจริงจากสาขามาช่วยกันแก้สด | ทำให้การประชุมมีประโยชน์จริง ไม่ใช่แค่รับฟังจากส่วนกลาง | รายการปัญหาและ Owner ที่ต้องกลับไปแก้ | 29 สาขา FTI
Branch Sharing | Lessons Learned | Panel | 20 | Branch Manager | แชร์สิ่งที่เคยพลาด เพื่อไม่ให้สาขาอื่นพลาดซ้ำ | สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้แบบไม่โทษกัน | ข้อควรระวังและแนวทางป้องกัน | ทีมขายภายใน
Voice of Customer | VIP Customer Talk | Panel | 30 | VIP Dealer Guest | เชิญ VIP/ลูกค้ารายใหญ่พูดมุมมองต่อ FTI และสิ่งที่ต้องการ | ให้ทีมในฟังเสียงลูกค้าตรงๆ และทำให้ VIP รู้สึกมีคุณค่า | Insight จากลูกค้ารายใหญ่ | VIP Dealer
Voice of Customer | Dealer Panel | Panel | 45 | Moderator | Panel ตัวแทน/VIP พูดเรื่องโอกาส ปัญหา และสิ่งที่อยากให้ FTI ช่วย | ใช้เวทีเป็นการรับฟังอย่างเป็นระบบ | Pain point และ Demand ที่ใช้ทำแผนต่อ | Dealer ทั่วไป
Voice of Customer | Open Feedback Session | Q&A | 30 | Moderator | เปิดให้ถาม/เสนอแบบควบคุมเวลา อาจใช้ QR รับคำถาม | เก็บเสียงจริงโดยไม่ให้เวทีหลุดประเด็น | คำถาม FAQ และประเด็นเร่งด่วน | Mixed Audience
Voice of Customer | What We Need From FTI | Round Table | 45 | Moderator | แบ่งโต๊ะพูดคุยว่าช่องทางขายต้องการอะไรจาก FTI | ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า Q&A หน้าเวที | รายการความต้องการเรียง Priority | VIP Dealer
Interactive | CEO Deep Talk | Round Table | 60 | CEO | โต๊ะกลม 4 ที่นั่ง รอบละ 15 นาที ให้คุยกับ CEO/จัดซื้อ/R&D/Marketing | สร้างความสัมพันธ์ระดับสูงและความรู้สึกเป็นคนวงใน | คำถาม/ข้อเสนอที่ต้อง Follow up เฉพาะราย | VIP Dealer
Interactive | Product Playground | Demo / Playground | 60 | R&D | พื้นที่ทดลองสินค้าแบบหมุนฐาน ให้ผู้ร่วมงานจับ ลอง ถาม และเทียบได้ | ทำให้สินค้าใหม่ถูกเข้าใจผ่านประสบการณ์ | Feedback หน้างานและคำถามที่ต้องทำสื่อเพิ่ม | Mixed Audience
Interactive | Dealer Clinic | Clinic | 45 | Sale Manager | คลินิกแก้ปัญหาการขาย การตลาด หน้าร้าน หรือบริการแบบเคสต่อเคส | ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกได้ประโยชน์ตรงกับปัญหาตัวเอง | รายการเคสและคำแนะนำเฉพาะราย | Dealer ทั่วไป
Interactive | Ask Me Anything | Q&A | 30 | Moderator | ถามตอบสดกับผู้บริหาร/ทีมหลักแบบควบคุมประเด็น | เคลียร์ข้อสงสัยสำคัญก่อนปิดงาน | FAQ และประเด็นที่ต้องสื่อสารต่อ | Mixed Audience
Recognition | Top Dealer Award | Award | 20 | CEO | มอบรางวัล Dealer/ลูกค้าที่มียอดหรือความร่วมมือโดดเด่น | สร้างแรงจูงใจและภาพจำบวก | ภาพ PR และความสัมพันธ์ที่แน่นขึ้น | VIP Dealer
Recognition | Branch Achievement Award | Award | 20 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | ยกย่องสาขาที่ทำผลงานดีหรือมีพัฒนาการชัด | กระตุ้นทีมภายในและสร้างมาตรฐานใหม่ | แรงจูงใจและเคสตัวอย่าง | 29 สาขา FTI
Recognition | Long Partnership Award | Award | 15 | CEO | ขอบคุณผู้ร่วมงานที่อยู่กับ FTI มานาน | รักษาความสัมพันธ์และความภักดี | ภาพความผูกพันระยะยาว | VIP Dealer
Entertainment | Quiz Game | Activity / Game | 15 | Moderator | เกมทบทวนความเข้าใจแบบสนุก เช่น สินค้า/ระบบ/แต้ม | ทำให้ความรู้ไม่หนักเกินไป และเช็คความเข้าใจ | คะแนน/ประเด็นที่คนยังเข้าใจผิด | Mixed Audience
Entertainment | Lucky Draw | Activity / Game | 15 | Moderator | จับรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศและตรึงคนไว้จนจบ | เพิ่มความสนุกและภาพจำของงาน | Engagement และภาพกิจกรรม | Mixed Audience
Entertainment | Networking Dinner | Lunch / Dinner | 90 | Moderator | มื้ออาหารสำหรับคุยต่อแบบไม่เป็นทางการ | สร้างความสัมพันธ์ที่เวทีใหญ่ทำไม่ได้ | บทสนทนา/ดีล/ประเด็นติดตามหลังงาน | Mixed Audience
Logistics | Registration | Break | 30 | HR / Training | ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสาร และจัดกลุ่มผู้ร่วมงาน | เริ่มงานเป็นระบบและเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม | รายชื่อผู้เข้าร่วมจริงและกลุ่มเป้าหมาย | Mixed Audience
Logistics | Coffee Break | Break | 15 | HR / Training | พักเบรกและให้เดินชมโซนสินค้า/Asset/Membership | ให้คนย่อยข้อมูลและสร้างบทสนทนาระหว่างกัน | Feedback ระหว่างพักและการเยี่ยมโซน | Mixed Audience
Logistics | Lunch Break | Lunch / Dinner | 60 | HR / Training | พักกลางวัน พร้อมเปิดพื้นที่ Exhibition Zone | ไม่ให้พลังงานตกและเพิ่มเวลาชมบูธ | จำนวนคนเข้าโซนต่างๆ | Mixed Audience
Logistics | Closing & Next Step | Keynote | 15 | ผู้บริหารฝ่ายการตลาด | สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่จะทยอยเปิด และช่องทางติดตามหลังงาน | ปิดงานด้วย Action ไม่ใช่จบแล้วหาย | รายการ Follow-up, Owner, Timeline | Mixed Audience

## How to use
วิธีใช้ไฟล์ Agenda Planner
1 | กรอกชื่องาน/วันที่/กลุ่มเป้าหมาย/จุดประสงค์หลักด้านบนของหน้า Agenda Planner
2 | เลือกหัวข้อในคอลัมน์ C ระบบจะดึงหมวด รูปแบบ วิทยากร Detail และผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ
3 | ใส่เวลาเริ่ม-จบในคอลัมน์ F/G แล้วคอลัมน์ H จะคำนวณนาทีให้เอง
4 | คอลัมน์ I และ N แก้ได้เองด้วย dropdown หากต้องการเปลี่ยนวิทยากรหรือกลุ่มที่เหมาะสม
5 | ใช้คอลัมน์ O/P สำหรับหมายเหตุทีม Owner และสิ่งที่ต้อง follow-up
6 | หน้า Data คือคลังหัวข้อและ dropdown สามารถเพิ่มหัวข้อใหม่ได้ แต่ควรเพิ่มให้อยู่ในช่วงรายการที่ตั้งไว้
7 | ไฟล์นี้ตั้งใจให้เป็นต้นทางสำหรับทำ Brief/Agenda ต่อ ไม่ใช่แค่ตารางเวลา